УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ д/с № 18 «Ромашка»

общеразвивающего вида

г.Ишимбая МР Ишимбайский район РБ

______________ Зайнутдинова В.Ф.

«____»__________ 20_____

План-график введения ФГОС ДО.

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МАДОУ № 18 «Ромашка» общеразвивающего вида  на 2014-2016 год.

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ

         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

         Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Проведение педагогического совета педагогов МАДОУ по введению ФГОС ДО. | Январь 2014г. | Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014 - 2016г.г. | Заведующий МАДОУ ст. воспитатель |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Заведующий МАДОУ |
| 1.3. | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ. | Январь – февраль 2014г. | Изучение ФГОС ДО | Заведующий МАДОУ Ст. воспитатель |
| 1.4. | Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ | Сентябрь 2014г. | Приказ о создании рабочей группы | Заведующий МАДОУ |
| 1.5. | Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2014-2015 год | Январь 2014г. | План-график | Рабочая группа |
| 1.6. | Разработка плана мероприятий дорожной карты МАДОУ | Январь 2014г. | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ | Рабочая группа |
| 1.7. | Утверждение ООПДО МАДОУ № 18 | Сентябрь 2014г. | Приказ МАДОУ | Заведующий МАДОУ |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Сентябрь 2014г. | Положение и план мероприятий | Рабочая группа |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МАДОУ № 18 | Постоянно | Система методической работы | Ст. воспитатель |
| 2.3. | Разработка проекта ООП ДО МАДОУ № 18. | Февраль 2014г. | Программа МАДОУ | Рабочая группа |
| 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ № 18 | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ |
| 2.6. | Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014г. | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | Ст. воспитатель |
| 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | По отдельному плану | Изучение образовательных потребностей родителей | Ст.воспитатель воспитатели |
| 2.8. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2014 – 2015г.г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий МАДОУ Ст.воспитатель Воспитатели групп |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС | Март, июнь, сентябрь, декабрь | Мониторинг | МКУ ОО |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Выполнение рекомендаций | Заведующий МАДОУ ст. воспитатель |
| 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | постоянно | совещание | Заведующий МАДОУ ст. воспитатель |
| 4.Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 4.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015г.г. | Социальный заказ на повышение квалификации | Заведующий МАДОУ, ст. воспитатель |
| 4.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Пакет документов |  |
| 4.3. | Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г.г. | Оптимизация деятельности | Заведующий МАДОУ, ст.воспитатель, педагоги |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | Февраль 2014 г. | Информирование общественности о введении ФГОС | Ст.воспитатель |
| 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Ст.воспитатель Рабочая группа |
| 5.3. | Организация публичной отчетности МАДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования | Ежегодно | Публичный отчёт. Отчет по самообследованию | Заведующий МАДОУ |
| 6.Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ |
| 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Октябрь 2014г. | Внутренний мониторинг | Ст. воспитатель |
| 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Август 5. | Внутренний мониторинг | Заведующий МАДОУ |
| 6.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Март2014г. - Август 2015г. | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий МАДОУ |
| 6.4 | Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО | Июль-август 2014г. | мониторинг |  |
| 6.5. | Мониторинг образовательного процесса | Май 2014г. 2015г. | мониторинг |  |