УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ д/с № 18 «Ромашка»

общеразвивающего вида

г.Ишимбая МР Ишимбайский район РБ

______________ Зайнутдинова В.Ф.

«____»__________ 20_____

# План по внедрению ФГОС

1.Организационное обеспечение введения ФГОС.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе. | Сентябрь 2014г. | Заведующий Старший воспитатель | Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС» Положение о рабочей группе. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Октябрь 2014г. | Заведующий Старший воспитатель | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 1.3 | Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь 2014г. | Заведующий Старший воспитатель | оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС |
| 1.4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующий | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 1.5 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС | Ноябрь 2014г. Обновление информации в течение года | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 1.6 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Ноябрь – декабрь 2014г. | Старший воспитатель, воспитатели |  |
| 1.7 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий Старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий | Протоколы педагогических часов |
| 2.2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | В течении года | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции |
| 2.3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | В течении года | Заведующий | Устав в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 2.4 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС | В течении года | Заведующий Старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ |
| 2.5 | Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | В течении года | Рабочая группа | Программа развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 2.6 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | В течении года | Старший воспитатель, воспитатели | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 2.7 | Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | В течении года | Рабочая группа | Приказ «О создании творческой группы по разработке ООП ДО» ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 2.8 | Разработка: • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов • Положения о мониторинге | Май-сентябрь 2014г., 2015г. | Старший воспитатель | Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 3.1 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Заведующий Старший воспитатель | Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования |
| 3.2 | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Декабрь 2014г. | Заведующий Старший воспитатель, воспитатели |  |
| 3.3 | Участие педагогов в районных методических объединениях | В течение года по плану ГРМО | Педагоги ДОУ | Программы МО |
| 3.4 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.4 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | Декабрь 2014г. | Заведующий | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 3.5 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Февраль 2014г. | Рабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. |
| 3.6 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2015г. | Заведующий | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год, за 2014-2015 уч.год. Протокол педагогического совета |
| 4. Материально-техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |
| 4.1 | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | Ноябрь, декабрь 2014г.3 | Заведующий | Аналитическая справка |
| 4.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО | В течении года | Заведующий завхоз | Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО |
| 4.3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | В течении года | Заведующий медсестра | Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО |
| 4.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | В течении года | Заведующий Старший воспитатель | Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ |
| 4.5 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | В течении года | Заведующий Старший воспитатель | информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС |
| 4.6 | Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами | В течении года | Заведующий | ДОУ укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами |
| 4.7 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Заведующий | Доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | В течение года | Заведующий | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС |
| 5.2 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Заведующий Старший воспитатель | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях. |